**TSPi Task Planning Template: Form SUMTASK**

Name **基于android家谱树的设计与实现** Date  **2016/05/18**

Team  **Team 8**  Instructor  **张笑燕**

Part/Level  Cycle  **1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK NAME | PLAN | | | | ACTUAL | | | |
| HOURS | PV | Cumulative PV | Week no. | HOURS | EV | Cumulative EV | Week no. |
| LAUNCH&STRATEGY | 5 | 6.25 | 6.25 | 1 | 5 | 6.10 | 6.10 | 1 |
| PLAN | 5 | 6.25 | 12.50 | 2 | 5 | 6.10 | 12.20 | 2 |
| REQUIREMENT | 10 | 12.5 | 25.00 | 3 | 8 | 9.76 | 21.96 | 3 |
| Design | 10 | 12.5 | 37.50 | 3 | 10 | 12.20 | 34.16 | 3 |
| IMPLEMENTATION | 20 | 25 | 62.50 | 4 | 27 | 32.92 | 67.08 | 4 |
| TEST | 15 | 12.5 | 75.00 | 5 | 14 | 17.07 | 84.15 | 4 |
| POSTMORTEM | 15 | 12.5 | 100.00 | 6 | 13 | 15.85 | 100.00 | 5 |
| TOTAL | 80 |  |  |  | 82 |  |  |  |