**TSPi Task Planning Template: Form SUMTASK**

Name **基于android家谱树的设计与实现** Date  **2016/05/18**

Team  **Team 8**  Instructor  **张笑燕**

Part/Level  Cycle  **1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK NAME | PLAN | | | | ACTUAL | | | |
| HOURS | PV | Cumulative PV | Week no. | HOURS | EV | Cumulative EV | Week no. |
| LAUNCH&STRATEGY | 15 | 7.65 | 7.65 | 1 | 20 | 8.58 | 8.58 | 1 |
| PLAN | 5 | 2.55 | 10.20 | 2 | 6 | 2.58 | 11.16 | 1 |
| REQUIREMENT | 19 | 9.69 | 19.89 | 3 | 28 | 12.01 | 23.17 | 2 |
| Design | 62 | 31.63 | 51.52 | 3 | 77 | 33.05 | 56.22 | 3 |
| IMPLEMENTATION | 70 | 35.71 | 87.23 | 4 | 76 | 32.61 | 88.83 | 4 |
| TEST | 15 | 7.65 | 94.88 | 5 | 16 | 6.87 | 95.70 | 4 |
| POSTMORTEM | 10 | 5.12 | 100.00 | 6 | 10 | 4.30 | 100.00 | 5 |
| TOTAL | 196 |  |  |  | 233 |  |  |  |